П

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**От 15.11.2016 № 8/33**

О внесении изменений и дополнений

в Решение Совета депутатов поселения Рязановское

от 30.10.2014г. №3/3 «Об одобрении

муниципальной Программы

«Благоустройство территории

поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Рязановское, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов поселения Рязановское,

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:**

1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014 г. №3/3 «Об одобрении муниципальной Программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» (с изменениями от 20.01.2015г. № 8/7, от 19.05.2015г. № 5/12; от 28.08.2015г. № 2/14, от 27.10.2015г. № 2/17, от 06.09.2016г. №1/31) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы», Раздел 2 «Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2015-2017 год», Раздел 6 «Прочие мероприятия благоустройства» муниципальной Программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» муниципальной Программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.

Глава поселения Рязановское С.Д. Левый

Приложение

к решению Совета депутатов

поселения Рязановское

от 15.11.2016 № 8/33

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ

на 2015-2017 г.г.

**1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  Программы | **«**Благоустройство территории поселения Рязановское на 2015-2017 годы**»** | | | |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения.  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов поселения Рязановское  - Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.  - Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства  в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения | | | |
| Задачи Программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.  2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений населенных пунктов.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты населенных пунктов.  4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора;  обустройство и модернизация имеющих мусоросборочных площадок и подъездных путей к ним | | | |
| Заказчик | Администрация поселения Рязановское | | | |
| Разработчик | Администрация поселения Рязановское | | | |
| Сроки реализации | 2015 – 2017 годы | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования.  2. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское.  3. Озеленение территории поселения Рязановское.  4. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок.  5. Прочие мероприятия благоустройства  поселения. | | | |
| Источники финансирования  муниципальной Программы,  в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | |
| **Всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Средства бюджета поселения Рязановское | **154 746 539** | **52 870 040** | **44 179 481** | **57 697 018** |
| Средства бюджета города Москвы | **84 571 900** | **32 150 000** | **40 990 800** | **11 431 100** |
| **Итого** | **239 318 439** | **85 020 040** | **85 170 281** | **69 128 118** |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  Программы | Ожидаемые результаты ее реализации:  Улучшение эстетического вида и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий поселения Рязановское; сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;  повышение уровня ответственности жителей за состояние чистоты и порядка в месте проживания;  Повышение качества окружающей среды; уровня удовлетворенности жителей качеством окружающей среды. | | | |

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПОДПРОГРАММАМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограммы** | **Всего по программе** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | |
| **№ п/п** | **Субсидии**  **Москвы** | **Бюджет**  **поселения** | **Субсидии**  **Москвы** | **Бюджет поселения** | **Субсидии**  **Москвы** | **Бюджет**  **поселения** |
|  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования | **122 296 324** | **32 150 000** | **19 465 540** | **39 053 700** | **12 236 067** | **9 494 000** | **9 897 018** |
|
| 2 | Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское | **95 714 501** | **0** | **26 494 500** | **0** | **27 620 001** | **0** | **41 600 000** |
|  |
| 3 | Озеленение территории поселения Рязановское | **4 705 460** | **0** | **2 250 000** | **0** | **955 460** | **0** | **1 500 000** |
|
| 4 | Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок | **4 340 000** | **0** | **2 040 000** | **0** | **1 100 000** | **0** | **1 200 000** |
|
| 5 | Прочие мероприятия благоустройства | **12 262 153** | **0** | **2 620 000** | **1 937 100** | **2 267 953** | **1 937 100** | **3 500 000** |
|
|  | **ИТОГО** | **239 318 439** | **32 150 000** | **52 870 040** | **40 990 800** | **44 179 481** | **11 431 100** | **57 697 018** |
|

**2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2015-2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятия** | **Адрес** | **дом** | **План по программе руб.** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | |
| В том числе средства муниципального образования, руб. | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб. | В том числе средства муниципального образования, руб. | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб. | В том числе средства муниципального образования, руб. | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб. |
| 1 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт газонов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 7 | 1 114 942 | 1 114 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт газонов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 5 | 954 058 | 954 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, установка газонного ограждения ремонт газонов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 39 | 1 141 487 | 0 | 1 141 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, устройство проездов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 11 | 1 664 055 | 0 | 1 664 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, расширение проезжей части, устройство детской игровой площадки, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 45 | 1 648 804 | 0 | 1 648 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка диванов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 47а | 41 270 | 0 | 0 | 0 | 41 270 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, расширение проезжей части, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 48 | 1 756 011 | 0 | 1 756 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, устройство детской игровой площадки, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 49 | 1 928 876 | 0 | 1 928 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 50 | 1 371 209 | 0 | 1 371 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Устройство плиточного покрытия, установка диванов, установка МАФ, устройство гимнастической площадки | пос.Фабрики им. 1 Мая | 52 | 634 061 | 0 | 634 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ремонт резинового покрытия, МАФ для дрессировки собак | пос.Фабрики им. 1 Мая | 53 | 3 223 317 | 0 | 2 445 857 | 69 460 | 0 | 0 | 708 000 |
| 12 | Ремонт АБП, устройство детской и спортивной площадок, устройство плиточного покрытия, установка газонного ограждения, установка ограждения детской площадки, установка МАФ и спортивного оборудования | село Остафьево | ул. Троицкая 2/1 | 3 587 621 | 0 | 3 587 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство резинового покрытия, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 51 | 4 134 000 | 0 |  | 0 | 0 | 4 134 000 | 0 |
| 14 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство и ремонт тропиночной сети, установка МАФ | пос.Фабрики им. 1 Мая | 17 | 1 185 600 |  |  |  |  | 1 185 600 | 0 |
| 15 | Устройство плиточного покрытия, установка диванов, установка МАФ, установка атлетического павильона, ремонт газонов | пос.Фабрики им. 1 Мая | 39 (аллея ветеранов) | 4 960 507 | 0 | 0 | 0 | 4 960 507 | 0 | 0 |
| 16 | Устройство плиточного покрытия, установка диванов, устройство площадки "воркаут", устройство резинового покрытия, установка диванов, урн | пос.Фабрики им. 1 Мая | 7 (парк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Устройство тротуара | пос.Фабрики им. 1 Мая | пос. Фабрики им. 1 Мая - школа с. Остафьево | 1 782 393 | 1 782 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Устройство тротуара | пос.Фабрики им. 1 Мая | д.52а- д.2 д. Мостовское | 8 139 642 | 8 139 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Устройство детской площадки с резиновым покрытием, тропиночная сеть | деревня, Мостовское | 2 | 1 599 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 000 | 0 |
| 20 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, установка МАФ | пос. Знамя Октября | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, расширение парковки, установка газонного ограждения, устройство резинового покрытия, дооснащение МАФ | пос. Знамя Октября | 2 | 1 823 227 | 0 | 0 | 0 | 1 823 227 | 0 | 0 |
| 22 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство резинового покрытия, устройство площадки с уличными тренажерами, ремонт и устройство тропиночной сети, установка МАФ, устройство площадки тихого отдыха | пос. Знамя Октября | 6 | 5 714 430 | 0 | 0 | 2 227 928 | 3 486 502 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, установка скамеек, урн | пос. Знамя Октября | 7 | 1 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 000 | 0 |
| 24 | Ремонт АБП, устройство сетчатого ограждения, ремонт газонов, установка диванов, урн | пос. Знамя Октября | 8 | 3 658 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 718 | 3 494 000 |
| 25 | Ремонт тропиночной сети, ремонт АБП с заменой бортового камня, | пос. Знамя Октября | 9 | 426 717 | 0 | 426 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, установка детского игрового оборудования, устройство площадки "воркаут", установка диванов, урн | пос. Знамя Октября | 11,13,16,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство газонного ограждения, устройство парковочных карманов, устройство площадки для сушки белья, устройство резинового покрытия | пос. Знамя Октября | 10 | 376 603 | 0 | 376 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Устройство парковочных карманов, устройство резинового покрытия, ремонт АБП., устройство АБП площадки с тренажерами | пос. Знамя Октября | 12 | 1 079 627 | 1 079 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия, установка диванов, урн, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 15 | 4 149 727 | 0 | 0 | 0 | 4 149 727 | 0 | 0 |
| 30 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия, установка диванов, урн, ремонт газонов, устройство площадки для сушки белья, спортивные МАФ для маленьких детей | пос. Знамя Октября | 17 | 1 426 081 | 0 | 1 350 981 | 72 748 | 2 352 | 0 | 0 |
| 31 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия, установка диванов, урн, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 18 | 2 651 780 | 0 | 0 | 2 651 780 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия, замена детского игрового оборудования, установка диванов, урн, ремонт газонов, реконструкция МСП | пос. Знамя Октября | 19 | 6 248 860 | 0 | 0 | 219 000 | 6 029 860 | 0 | 0 |
| 33 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, расширение проезжей части, санитарная обрезка деревьев, устройство парковочных карманов, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Расширение проезжей части, ремонт АБП с заменой бортового камня, установка МАФ | пос. Знамя Октября | 27 | 1 705 313 | 0 | 1 705 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Устройство проездов, ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство гимнастической площадки установка МАФ, устройство парковочных карманов | пос. Знамя Октября | 29 | 2 403 400 | 0 | 2 403 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, расширение проезжей части, санитарная обрезка деревьев, устройство парковочных карманов, ремонт газонов, реконструкция МСП | пос. Знамя Октября | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ремонт АБП , установка бортового камня, устройство газонного ограждения, устройство площадки для сушки белья | пос. Знамя Октября | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство и ремонт тропиночной сети, устройство парковочных карманов, установка МАФ | пос. Знамя Октября | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Устройство парковочных карманов, ремонт АБП с заменой бортового камня, установка противопарковочных столбиков, ремонт и устройство тропиночной сети, ремонт газонов, устройство детской игровой площадки, устройство площадки тихого отдыха | пос. Знамя Октября | 25 | 5 387 402 | 0 | 0 | 0 | 5 387 402 | 0 | 0 |
| 40 | Устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия детской площадки с установкой оборудования, расширение проезжей части, устройство гимн. площадки | пос. Ерино | 1 | 2 117 234 | 0 | 2 117 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ремонт и устройство тропиночной сети, устройство волейбольной площадки, устройство площадки для скейтборда, устройство площадки воркаут, устройство детской игровой площадки, установка МАФ, установка спортивного оборудования, ремонт газонов | пос. Ерино | 3 | 6 074 954 | 0 | 6 074 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ремонт и устройство тропиночной сети, устройство парковочных карманов, установка МАФ, ремонт газонов | пос. Ерино | 4 | 1 516 816 | 0 | 1 516 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ремонт плиточного покрытия | пос. Ерино | ул. Высокая д.2 | 145 532 | 145 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети, устройство парковочных карманов, устройство резинового покрытия на детской площадке, установка МАФ и детского игрового оборудования, ремонт газонов | пос. Ерино | 5,6 | 4 478 111 | 0 | 0 | 0 | 4 478 111 | 0 | 0 |
| 45 | Оснащение оборудованием воркаут | пос. Ерино | 7 | 99 800 | 0 | 0 | 0 | 99 800 | 0 | 0 |
| 46 | Ремонт дорожно тропиночной сети, установка противопарковочных столбиков | пос. Ерино | 8 | 705 693 | 705 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт тропиночной сети, установка бортового камня, устройство резинового покрытия, дооснащение детским игровым оборудованием, устройство площадки тихого отдыха, установка диванов, урн, оснащение оборудованием воркаут | пос. Ерино | 9 | 4 112 354 | 0 | 0 | 4 012 554 | 99 800 | 0 | 0 |
| 48 | Ремонт АБП, устройство тропиночной сети, устройство резинового покрытия на детской игровой площадке, установка детского игрового оборудования, устройство площадки тихого отдыха | пос. Ерино, ул. Высокая | 3а | 5 292 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 292 000 |
| 49 | Устройство АБП с установкой бортового камня | пос. Ерино, ул. Высокая (парковка у школы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ремонт АБП с заменой бортового камня | пос. Ерино, ул. Высокая | 5 | 1 285 955 | 0 | 0 | 0 | 1 285 955 | 0 | 0 |
| 51 | Устройство плиточного покрытия, дооснащение детским игровым оборудованием, устройство площадки "воркаут", устройство площадки с уличными тренажерами, установка газонного ограждения, ремонт АБП с расширением | пос. Остафьево | 7 | 5 793 062 | 0 | 0 | 0 | 5 793 062 | 0 | 0 |
| 52 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, установка диванов, урн, ремонт газонов | пос. Остафьево | 9 | 1 122 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 700 | 0 |
| 53 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, устройство парковочных карманов и тропиночной сети | пос. Остафьево | 16 | 2 226 052 | 2 226 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ремонт АБП с заменой бортового камня, ремонт и устройство тропиночной сети | пос. Остафьево | 18 | 466 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 0 |
| 55 | Ремонт АБП с заменой бортового камня | пос. Остафьево | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Расширение проезжей части, ремонт АБП с заменой бортового камня | пос. Остафьево | 22 | 1 610 420 | 1 610 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Расширение проезжей части, ремонт АБП с заменой бортового камня, установка МАФ, установка газонного ограждения | пос. Остафьево | 23 | 1 002 306 | 1 002 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ремонт дорожно тропиночной сети | пос. Знамя Октября |  | 640 898 | 640 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Устройство детской площадки с резиновым покрытием | деревня, Молодцы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Устройство детской площадки с резиновым покрытием | деревня, Старосырово |  | 1 092 149 | 0 | 0 | 0 | 1 092 149 | 0 | 0 |
| 61 | Устройство дорожно - тропиночной сети | деревня, Студенцы |  | 63 976 | 63 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Устройство детской площадки с резиновым покрытием | деревня Никульское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Устройство детской площадки с резиновым покрытием | деревня Андреевское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Устройство лестничного схода | деревня Девятское | вблизи д. 9 | 1 089 411 | 0 | 0 | 1 089 411 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Устройство лестничного схода | пос. Фабрики им. 1 Мая  мкрн. Гора | вблизи д.29а | 1 322 691 | 0 | 0 | 1 322 691 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Устройство тротуаров | пос. Знамя Октября | пос. Знамя Октября, д31к3, д.5а | 570 494 | 0 | 0 | 570 494 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Установка деревянных МАФ | пос. Остафьево | 7 | 323 976 | 0 | 0 | 0 | 323 976 | 0 | 0 |
|  | **Итого по разделам** | |  | **122 296 324** | **19 465 540** | **32 150 000** | **12 236 067** | **39 053 700** | **9 897 018** | **9 494 000** |

Глава администрации Н.Б. Бобылев

**6. Прочие мероприятия благоустройства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Единица измерения** | **Количество** | **сумма** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | |
| Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. | Субсидии Москвы, руб. | Бюджет поселения, руб. |
| 1 | Отлов и содержание безнадзорных животных | гол. | расчет | 7 152 210 |  | 550 000 | 1 937 100 | 1 228 010 | 1 937 100 | 1 500 000 |
| 2 | Проектирование охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Устройство охранной санитарной зоны колодцев | расчет | согласно технического задания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Паспортизация дворовых территорий пос. Остафьево, пос. Фабрики им. 1-го Мая | расчет | согласно технического задания | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 5 | Преобретение плодородного грунта (чернозем) | м.куб. | расчет | 566 000 | 0 | 270 000 | 0 | 96 000 | 0 | 200 000 |
| 6 | Исследование качества питьевой воды в колодцах (нецентрализованного водоснабжения) | расчет | согласно технического задания | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 7 | Исследование водоемов на присутствие вирусов | расчет | согласно технического задания | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 8 | Проектирование улично-дорожной сети в деревнях и поселках (Мостовское,Тарасово, пос. Фабрики им. 1-го Мая- школа Остафьево) | расчет | согласно технического задания | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проектирование улично-дорожной сети в деревнях и поселках (пос. Фабрики им. 1-го Мая, дер. Девятское) | расчет | согласно технического задания | 855 000 | 0 | 0 | 0 | 855 000 | 0 | 0 |
| 10 | Приобретение искусственных дорожных неровностей для установки на дворовых территориях | расчет | согласно технического задания | 288 943 | 0 | 100 000 | 0 | 88 943 | 0 | 100 000 |
|  | **Итого** | | | **12 262 153** | **0** | **2 620 000** | **1 937 100** | **2 267 953** | **1 937 100** | **3 500 000** |

Глава администрации Н.Б. Бобылев